План (дорожная карта) по обеспечению перехода образовательных организаций на дистанционное обучение, в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции.

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение онлайн-совещаний при начальнике : - об организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий -ознакомление руководителей ОО с перечнем рекомендованных Минпросвещения России и Минобрнауки Республики Дагестан образовательных платформ; - о внесении изменений в аннотации к рабочим программам учебных предметов, курсов, дисциплин; разработка инструкций для ответственных лиц Проведение онлайн- семинар-практикума с руководителями ОО «Выбор образовательных платформ» Участие в вебинарах, видео-конференциях, проводимых Минпросвещением РФ, Минобрнауки РД «Организация дистанционного обучения с использованием возможностей цифровой образовательной среды» | с 23.03.2020 | Начальник МКУ ДГУО Самедова Г.Г. Зам.начальника МКУ ДГУО Гаджиева И.С. |
| 2. | Проведение мониторинга готовности ОО к реализации образовательных программ (основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: - мониторинг имеющихся технических условий по классам, индивидуально по каждому обучающему, по каждому работнику; - мониторинг текущего технического обеспечения ОО: проверить наличие технических и функциональных возможностей, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и подготовить рабочие места педагогов (в случае отсутствия технической возможности дома) | с 23.03.2020 | Специалисты МКУ ДГУО |
| 3. | Выбор технологического и ресурсного инструментария для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 20.03.2020 | Руководители ОО |
| 4. | Издание приказа в ОО «Об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и назначении ответственных лиц по каждому из | до 6.04 2020 | Руководители ОО |

|  | направлений работы (образовательная деятельность, подготовка к ГИА-9 и ГИА-11, техническое сопровождение, и т.п.)» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Составление в ОО плана перехода на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (готовность к переходу должна быть обеспечена к 1.04.2020) | до 01.04. 2020 |  |
| 6. | Разработать локальные нормативные акты в ОО (внести изменения в имеющиеся). - Положение об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; - ООП; - Технологические карты рабочих программам учебных предметов, курсов и дисциплин, в части форм обучения, технических средств обучения; - Локальный нормативный акт, регламентирующий формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся формах - Режим работы работников (в случае организации удаленного режима работы полностью или частично) | до 01.04.2020 | Руководители ОО |
| 7. | Разработать в ОО памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их родителей (законных представителей) в условиях реализациях организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 23.03.2020 | Руководители ОО |
| 8. | Организовать в ОО разъяснительную работу с участниками образовательных отношений по вопросам организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии по техническим и организационным вопросам. организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 23.03.2020 | Руководители ОО |
| 9. | Назначить в ОО ответственных лиц за организацию «горячей» телефонной и интернет-линии. Получить в электронном (в случае невозможности получения в электронном - в бумажном) виде подтверждение получения родителями (законными представителями) обучающихся информации об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 01.04.2020 | Руководители ОО |
| 10. | Организовать прием письменных заявлений родителей (законных представителей) об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, представленных любым доступным способом (в том числе с использованием сети | с 01.04.2020 | Руководители ОО |

|  | «Интернет») |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Размещение в разделе «Дистанционное обучение» сайтов ОО нормативных документов, локальных нормативных актов, распорядительных документов, расписаний, ссылок на информационные ресурсы и другой информации по организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | с 01.04.2020 | Руководители ОО |
| 12. | Организация работы педагогов и других работников ОО с учетом всех форм (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, смешанное обучение консультации) в соответствии с утвержденным расписанием и работу по подготовке всех необходимых материалов | с 30.03.2020 | Руководители ОО |
| 13. | Обеспечить реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО, дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме в ОО | весь период | Руководители ОО |
| 14. | Обеспечить организационное и методическое сопровождение организации образовательной деятельности в ОО с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в том числе, с использованием методических ресурсов ДИРО , МКУ ДГУО ) | с 23.03.2020 | Специалисты МКУ ДГУО Руководители ОО |
| 15. | Организация апробации использования образовательных платформ педагогическим работниками (мастер-классы, обмен опытом) | с 01.04.2020 | Руководители ОО |
| 16. | Составить график тестовых подключений к образовательным платформам обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки к реализации в ОО образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | 25.03.2020 | Бердникова Е.Г., заместитель директора по УВР |
| 17. | Организация проведения тестовых подключений к образовательным платформам, информационным ресурсам | до 01.04.2020 | Руководители ОО |
| 18. | Обеспечить контроль: - за соблюдением учебной нагрузки, объемом домашних заданий обучающихся с учетом требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10); - за заполнением электронных журналов и дневников; - за реализацией образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФК ГОС в полном объеме; - проведением дистанционных консультаций педагогическими работниками (время проведения урока сократить до 30 минут) | весь период | Специалисты МКУ ДГУО Руководители ОО |

| 21. | Организация проведения консультаций по подготовке к ГИА-9, ГИА-11 с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в очном формате (в исключительных случаях, в случае отсутствия у семьи возможности получения дистанционной консультации) с соблюдением необходимых санитарнопротивоэпидемических мероприятий *По обязательным предметам и предметам по выбору | весь период | Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Организация «горячей» телефонной и интернет-линии, за пополнение сайта необходимой информацией в разделе «Дистанционное обучение». | С 23.03 и весь период | Руководители ОО |
| 23. | Организация санитарно-противоэпидемических мероприятий | Весь период | Руководители ОО |

Начальник МКУ ДГУО                                                                                Г.Г.Самедова