Приложение

Аналитическая справка

о состоянии готовности муниципальной системы образования

ГО «город Дербент» к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.

С 1 сентября 2022 года в 25муниципальных бюджетных образовательных учреждениях обучающиеся  75  первых классов  и 78 пятых классов будут учиться по обновленным ФГОС.

С целью содействия образовательным учреждениям в организации введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования Управлением образования проведены мероприятия согласно пунктам регионального плана  по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. Все материалы размещены  на сайте МКУ «ДГУО» https://derbent-guo.dagestanschool.ru/activities/42

2.1.-2.2. Издан приказ по МКУ «ДГУО» №47-у от 28. 03. 2022 года «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО», определены муниципальные координаторы и утвержден муниципальный координационный совет. Работу по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ФГОС ООО возглавил муниципальный координационный совет, состоящий из специалистов Управления образования, руководителей ОО и их  заместителей и высококвалифицированных педагогов города.

2.3.Важная задача,  над которой работает муниципальная система образования – это реализация ФГОС  на всех уровнях образования. Реализация стандартов невозможна без  внедрения современных методов и технологий обучения и воспитания. Достижение результатов, декларируемых ФГОС, требует от всех  работников образовательных организаций  понимания, осознания, принятия и   постоянного профессионального самосовершенствования. Так, на базе МБОУ «СОШ №9», «СОШ №12», «СОШ №17», «СОШ №20»  проведены мастер – классы «Использование современных образовательных технологий, основанных на системно- деятельностном подходе».

2.4. В апреле – мае 2022 года все 25 ОУ прошли мониторинг самодиагностики готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и  ФГОС ООО.

2.5.  В целях повышения уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО проведены  совещания по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

2.6. Муниципальным координационным советом совместно с председателями рабочих групп ОО проведен мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся  и родителей (законных   представителей)  и ООО в целях проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО. Проектированы учебные планы НОО и ООО https://derbent-guo.dagestanschool.ru/activities/42.

3.1.,4.3. Более 1350  педагогов, в том числе руководителей предметных методических объединений, учителей 1-9 классов стали участниками федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

3.2. Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО размещены на сайте Управления образования https://derbent-guo.dagestanschool.ru/activities/42 .

3.3.  Созданы условия для оказания постоянной теоретической, методической и информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Муниципальным координационным советом и председателями рабочих групп ОО составлены методические рекомендации по написанию ОООНОО и ООО. Примерная программа НОО и ООО размещена сайте Управления образования https://derbent-guo.dagestanschool.ru/activities/42

3.5. На заседаниях ГМО учителей рассмотрены  методические рекомендации по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, а также теоретические и практические вопросы организации и состояния учебно-воспитательной деятельности в школах города. В городе работает 16 городских методических объединений педагогов. С 2017 года действует 5 межпредметных студий: «Инновационная гостиная», «Импульс идей», «Вектор развития», «Свободная птица», «Научный экспресс», «Школа молодого педагога». Необходимо заметить, что педагогические встречи и семинары по обмену опытом, которые на высоком организационном уровне состоялись в 2021-2022 году на базе МБОУ «СОШ №8», «СОШ №9», «СОШ №15», «СОШ №17», «СОШ №20», «Гимназия Культуры мира» способствовали повышению педагогического мастерства. Совместная продуктивная работа специалистов Управления образования, руководителей, межпредметных объединений,  руководителей ассоциаций с педагогическими и руководящими кадрами образовательных учреждений города, позволили создать эффективную систему управления качеством повышения квалификации специалистов.

4.2. Разработан перспективный план- график повышения квалификации педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.   Для прохождения курсов повышения квалификации по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО было запланировано 464 педагога, прошли успешно и завершили обучение 420 учителей(90,52%). Дополнительно запланировано 115 учителей https://derbent-guo.dagestanschool.ru/activities/42.

4.3. Одной из наиболее эффективных форм оказания методической помощи и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений стали постоянно действующие семинары. Основная цель их проведения – обновление теоретических знаний, совершенствование навыков и развитие практических умений в связи с необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач. Определению содержания программ семинаров предшествует диагностика затруднений педагогов в практической деятельности. В 2021-2022 году на базе образовательных учреждений работало 8 постоянно действующих семинаров по тематике, связанной:

- с апробацией и внедрением инновационных образовательных технологий, управлением достижением качественных результатов учебной деятельности,

- с педагогическим мониторингом как функциональным инструментом управления  образовательной деятельностью,

- с совершенствованием деятельности зам. директора школы по модернизации образовательного деятельности,

- с диагностикой уровня обученности, воспитанности, состояния здоровья, обучаемости учащихся.

Более 1300 педагогов, 20 руководителей  ОО и их  заместители стали участниками семинаров, конференций по  вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.

5.1.,5.2.,5.4.  Успех реализации стандартов третьего поколения в большей степени зависит от информирования общественности, поэтому в школах идет активное освещение и разъяснение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО среди педагогических работников и родителей. Для обеспечения доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО используются информационные ресурсы общеобразовательного учреждения (официальный сайт ОО).

На родительских собраниях родители (законные представители) информируются о поэтапном переходе на ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года.

Резюмируя изложенное, можно сказать, что сложившаяся в Управление образования  система методической работы способствует профессиональному росту и творческой активности педагогов и показывает свою жизнедеятельность.