ГКОУ РД "Дербентская школа-интернат №2"

Программа антирисковых мер по направлению:
«Низкое качество

преодоления языковых и культурных барьеров»

Разработана :

заместителями  директора

по учебно-воспитательной

работе  Бигировой И.Н.

зам.директора

по ИКТ Алиевой Н.М.

2021

Цель: Обеспечение к концу 2021-2022 учебного года интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет оказания помощи обучающихся этой категории в освоении образовательной программы и снятии языкового барьера.

Задачи:

- Создание к 01.09.2021 в образовательной организации условий для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».

- Обеспечение к 01.09.2021 100% психолого - педагогического сопровождения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные инструкции сотрудников ОО.

- Обучение до 2022 года 10 педагогов на курсах повышения квалификации по вопросам организации обучения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров.

- Разработка к 01.09.2021 и реализация программ внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов.

- Проведение в 2021-2022 уч.г. дополнительных занятий “Русский язык для учащихся, имеющих “языковой барьер”.

- Целевые показатели

Целевые показатели Программы антирисковых мер:

| Показатель | Единица измерения | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) количество обучающихся - мигрантов | чел. | 0 | 0 |
| 2) доля обучающихся, для которых русский язык не является родным | % | 97 | 97 |
| 3) доля обучающихся, для которых русский язык не является языком повседневного общения | Чел | 12,8 | 12,6 |
| 4) наличие индивидуальных образовательных маршрутов | да/нет | нет | Да |
| 5) наличие дополнительных занятий для обучающихся, для которых русский язык не является родным | да/нет | нет | Да |
| 6) наличие психологического сопровождения обучающихся, для которых русский язык не является родным | да/нет | Да | Да |
| - наличие правового сопровождения родителей детей,для которых русский не ро - язык не является родным | да/нет | нет | Да |
| 8) обеспеченность ОО педагогическими кадрами: |  |  |  |
| - педагог - психолог | да/нет | Да | Да |

| - педагогами с КПК по обучению детей - мигрантов | % | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8) количество обучающихся,для которых русский язык не является родным, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы | чел. | 303 | 380 |
| 9) количество (доля) обучающихся,для которых русский язык не является родным , успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования | чел. | 31 |  |

- Методы сбора и обработки информации

- Разработка концепции программы.

- Сбор информации, анализ.

- Обработка данных.

- Подготовка итоговой аналитической записки (отчета).

- Сроки реализации программы

- Первый этап (сроки) - аналитико-диагностический - март -май 2021 года.

Цель:проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение программы

- Второй этап (сроки) - внедренческий - июнь - сентябрь 2021 года.

Цель:реализация программы

- Третий этап (сроки) - этап промежуточного контроля и коррекции - 30.09.2021 года. Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности.

- Четвертый этап (сроки) - Этап полной реализации и планирования новой программы - 2022 год.

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| Фактор риска | Меры и мероприятия |
| --- | --- |
| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | - Организация условий для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров. - Обеспечение психолого - педагогического сопровождения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров. - Методическая подготовка учителей для работы с детьми,для которых русский язык не является родным. -Составление и реализация программ внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов. - Правовое сопровождение родителей детей - мигрантов. |

б.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- К 01.09.2021 в образовательной организации созданы условия для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество».

- К 01.09.2021 обеспечено 100% сопровождение обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные инструкции сотрудников ОО.

- До 2022 года 10 педагогов обучены на курсах повышения квалификации.

- К 01.09.2021 разработана и реализуется программа внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов.

- К 01.09.2021 обеспечено правовое сопровождение родителей детей, для которы русский язык не является родным.

- Количество обучающихся, для которых русский язык не является родным, демонстрирующих положительную динамику в освоении основной образовательной программы, в 2022 году составит 64 %.

- Количество (доля) обучающихся, для которых русский язык не является родным, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию/получивших аттестат об освоении основного общего образования, в 2022 году составит – 97-100 % чел.

7. Исполнители

| Фактор риска | Лица, ответственные за достижение результатов |
| --- | --- |
| Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров | Асалиев Рахман Алимурадович – директор; Шекералиева Ума Играмудиновна - заместитель директора по воспитательной работе, Багирова Имамат Нурпашаевна - заместитель директора по учебно - воспитательной работе, Эмирова Марина Таджутдиновна - учитель истории, Абдулгалимова Людмила Исмаиловна - учитель русского языка и литературы, Асалиева Олеся Фаталиевна - учитель русского языка и литературы, Исаева НуриятРамазановна - учитель русского языка и литературы, Исафилова Саманта Абдурахмановна- педагог - психолог, |

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Создание к 01.09.2021 в образовательной организации условий для интеграции в образовательный процесс обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров через индивидуальные образовательные маршруты, дополнительное образование, внеурочную деятельность, мероприятия программы «Наставничество». | Разработать программу «Наставничество» | Апрель - июль, 2021 | Директор, зам. по УВР | Сотрудники ОО, социальные партнеры, родители обучающихся |
|  | Закрепление наставников за обучающимисяс низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров | Август, 2021 | Директор, зам. по УВР | Сотрудники ОО, социальные партнеры, родители обучающихся |
|  | Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, программ дополнительного образования, внеурочной деятельности. | 2121 | заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя – предметники | Сотрудники ОО, родители обучающихся, обучающиеся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров |
| 2) Обеспечение к 01.09.2021 100% психолого - педагогического сопровождения обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров за счет внесения изменений в должностные инструкции сотрудников ОО. | Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников ОО | Август, 2021 | Директор | Сотрудники ОО |
|  | Правовое сопровождение родителей детей, для которых русский язык не является родным | 2121 | заместитель директора по воспитательной работе | Сотрудники ОО, социальные партнеры, родители обучающихся |
|  | Обеспечение психолого - педагогического сопровождения обучающихся с низким | 2121 | заместитель директора по воспитательной работе, | Сотрудники ОО, обучающиеся с низким качеством преодоления языковых и культурных |

|  | качеством преодоления языковых и культурных барьеров |  | педагог - психолог | барьеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3) Обучение до 2022 года 10 педагогов на курсах повышения квалификации | участия ОО в муниципальных проектах | 2021 | Зам.директора по УВР | Сотрудники ОО, |
|  | Повышение квалификации 10 педагогов | 2021 | Зам. дир. По УВР | Сотрудники ОО, |
| 4) Разработка к 01.09.2021 и реализация программ внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов. МО учителей русского языка и литературы | Работа рабочей группы по разработке программ внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов. | Май - июнь, 2021 | учителя русского языка и литературы | МО учителей русского языка и литературы, сотрудники ОО, родители обучающихся |
|  | Реализация программы внеурочной деятельности «Республика Дагестан в многонациональной России» для учащихся 5-8 классов. | 2021 | учителя русского языка и литературы | МО учителей русского языка и литературы, сотрудники ОО, родители обучающихся, с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров |

| Обеспечение к 01.09.2021 правового сопровождения родителей детейс низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров | Создание консультационного центра | Сентябрь, 2021 | заместитель директора по воспитательной работе | Сотрудники ОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Правовое сопровождение родителей детей с низким уровнем языковых и культурных барьеров. | 2121 | заместитель директора по воспитательной работе, педагог - психолог | Сотрудники ОО, родители обучающихся с низким качеством преодоления языковых и культурных барьеров |