Приложение №2

Дорожная карта внедрения (целевой модели) наставничества в МБОУ «СОШ№19»

| № п/п | Наименование этапа | Мероприятие | Содержаниедеятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для запуска целевой модели наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № P-145 от 25.12.2019 «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися» | Август 2021 | Насурова Х.Н Ахмедова З.А. |
|  |  | Подготовка НО]ЭМНТИВНОЙ базы реализации целевой модели наставничества | - Издание приказа о внедрении целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение положения о наставничестве. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества. | Август 2021 | проектная группа по внедрению проекта «Целевая модель наставничества» |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей | Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и от заинтересованных в наставничестве аудитории внутри и вне школы: выпускники, работодатели и др. | Август 2021 | Насурова Х.Н Ахмедова З.А. |

|  |  |  | Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Август 2021 | Багирова Э.Э |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление плана работы (дорожной карты) по следующим формам наставничества: «Учитель - ученик», «Учитель - учитель», | Август 2021 | Юсупова Н.И Кахриманова Т.И. |
|  |  | Информировани е родителей, педагогов, обучающихся о ВОЗМО ЖНОСТЯХ И целях целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Информирование через раздел «Наставничество» на Сайте образовательной организации. | Август - сентябрь 2021 | директор |
| 2 | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся, педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников направлений наставничества и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа | Сентябрь 2020 | психолог |

|  |  |  | методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Формирование базы наставляемых | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | Август - сентябрь 2021 | Зам.директора |
| 3 | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | Август - сентябрь 2021 | психолог |
|  |  |  | Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников из внешней среды | Август - сентябрь 2021 | Зам.директора |
| 4 | Отбор обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Проведение анализа базы наставников и выбор подходящих для конкретной программы кандидатур | Август - сентябрь 2021 | Зам.директора |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми | Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности | Август - сентябрь 2021 | Юсупова Н.И. Кахриманова Т.И. |
|  |  |  | Издание приказа об организации «Школы наставников» с угверждением плана работы и графиков обучения наставников | Август 2021 | директор |
| 5 | Формирование наставнических пар, групп | Отбор наставников и наставляемых | - Проведение анализа заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. | Сентябрь 2021г | Зам.директора психолог |

|  |  |  | - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника, наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары, группы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения | Сентябрь 2021г | Наставники |
|  |  |  | Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пapy или гpyппy (при необходимости), продолжить поиск наставника | Сентябрь 2020 г | психолог |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар, групп | Организация комплекса последовательны х встреч наставников и наставляемых | - Проведение первой (организационной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй (пробной) встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | 2021 -2022 уч. год | Наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2022 | психолог |

| 7 | Завершение наставничества | Отчеты по планам работы направлений наставничества (1 раз в квартал) | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. - Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Май 2022 | Зам.директора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | - Издание приказа о поощрении участников наставнической деятельности. - Вручение Благодарственных писем партнерам. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | Май 2022 | директор |
|  |  |  | - Публикация результатов реализованных направлений наставничества, лучших наставников, информации на сайте образовательной организации, организаций- партнеров. | Май 2022 | Гюрджян Е.С. |