Муниципальные мероприятия, направленные на введение ФГОС СОО и ФООП, включая работу с родителями (законными представителями) обучающихся

| № | Название мероприятия | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и презентация проектов школьных дорожных карт по введению ФГОС СОО в общеобразовательных организациях городского округа «город Дербент» | Январь-февраль 2023 | Руководители ОО |
| 2 | Создание на официальных сайтах общеобразовательных организаций раздела с размещенными ссылками на актуальные документы, программы и методические рекомендации по введению обновленных ФГОС СОО и ФООП | 2022-2023 | Руководители ОО |
| 3 | Совещание руководителей ОО «Организационная и подготовительная деятельность общеобразовательной организации по введению ФГОС СОО с 01.09.2023 года» | 03.02.2023 | Управление образования |
| 4 | Методический семинар для заместителей руководителей по УВР ОО: «Введение обновленных ФГОС СОО» | 19.10.2022 | Управление образования |
| 5 | Методический семинар для заместителей руководителей по УВР ОО и руководителей ГМО: «Методическое сопровождение общеобразовательных организаций в условиях введения и реализации федеральных основных общеобразовательных программ» | 22.02. 2023 | Управление образования, зам. руководителей по УВР ОО, руководители ГМО |
| 6 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО и ФООП в рамках заседаний ГМО | Февраль-апрель 2023 | Руководители ГМО |
| 7 | Общешкольные родительские собрания по вопросам введения ФГОС СОО и ФООП НОО, ФООП ООО, ФООП СОО | Март, апрель 2023 | Руководители ОО |
| 8 | Размещение на официальном сайте Управления образования раздела «ФООП» с ссылками на нормативные документы и муниципальные мероприятия | 2022-2023 | Управление образования |